技术实施方案

写实真人 3D 数字人升级

在现有 LiveTalking 实时对话、TTS 与 WebRTC 基础上，增加可交互的全身写实 3D 数字人

项目：E:\SZR\LiveTalking

文档状态：方案评审稿 - 暂不执行

目标形态：非卡通、可实时驱动、支持自然语言动作命令

存储约束：后续新增模型、依赖、缓存与临时文件全部放在 E:\SZR 或本项目内

编制日期：2026 年 7 月 26 日

结论 存在完整可行方案。推荐先采用“浏览器原生写实 3D（Three.js + 自定义写实 GLB/VRM）”，复用现有 LiveTalking 后端；MetaHuman/Unreal 作为后续高写实度增强路线，而不是第一版。

# 1. 方案目标与边界

保留现有文字输入、AI 回复、EdgeTTS、会话管理、WebRTC 与单用户运行能力。

数字人由真正的三维网格、骨骼、材质、灯光和动画驱动，不使用 2D 视频缩放冒充全身动作。

支持“蹲下、站起、点头、摇头、鞠躬、挥手、转身”等命令，并允许动作与语音同时进行。

第一版优先在当前 Windows 主机和主流桌面浏览器稳定运行，再做手机降级与性能优化。

本文件只制定方案，不下载模型、不安装 3D 依赖、不改动现有业务代码。

# 2. 推荐路线

| 路线 | 写实度 | 部署与性能 | 适合度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 浏览器写实 3D | 中高；取决于人物资产、材质、灯光和表情 | 本机直接渲染；与现有网页容易集成 | 当前项目最匹配 | 第一版推荐 |
| B. Unreal MetaHuman + Pixel Streaming | 高到很高 | 需要更高内存/GPU、Unreal 服务和视频推流 | 适合展示级或远程 GPU | 第二阶段增强 |
| C. 预录真人动作视频切换 | 画面是真人，但不是可自由观察的 3D | 素材制作重；组合动作受限 | 不满足“真正 3D” | 不采用 |

写实度说明 浏览器方案能做到明显非卡通、接近游戏角色/虚拟主播级的实时写实效果；若要求影视级毛发、皮肤和微表情，需要转向 Unreal/MetaHuman，并接受更高硬件与部署成本。

# 3. 总体技术架构

现有 LiveTalking 继续负责对话、语音和会话；新增 3D 前端、动作意图、表情/口型时间线三条能力链。这样可以保留现有可用功能，并允许 2D Wav2Lip 作为回退模式。

| 层级 | 组件 | 职责 | 复用/新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | web3d 页面 | 输入、快捷动作、状态反馈、画质档位与 2D/3D 切换 | 新增 |
| 渲染层 | Three.js + GLB/VRM | 骨骼、PBR 材质、灯光、相机、LOD、动画混合 | 新增 |
| 动作层 | 动作状态机 | 意图白名单、优先级、中断、循环、过渡和恢复站姿 | 新增 |
| 表情层 | 表情/口型时间线 | 眨眼、视线、情绪、嘴形与音频同步 | 新增 |
| 业务层 | LiveTalking API/Session | 对话、TTS、会话、性能指标和控制接口 | 复用并扩展 |
| 兼容层 | Wav2Lip 页面 | 旧模式保留，3D 不可用时一键回退 | 保留 |

建议的数据流：

用户文本/按钮 → 动作意图解析 → LiveTalking 对话与 TTS → 动作状态机 + 口型时间线 → Three.js 写实角色渲染 → 浏览器音视频输出。

# 4. 项目内目录规划（执行时创建）

| 路径 | 用途 | 版本控制策略 |
| --- | --- | --- |
| web3d\ | 3D 页面、场景、渲染循环、动作与 UI | 提交源码 |
| assets3d\avatars\ | 写实人物 GLB/VRM、LOD、贴图 | 默认不提交大模型 |
| assets3d\animations\ | 站立、蹲下、挥手等动画 | 按授权决定 |
| server\action_service.py | 动作意图白名单与状态协议 | 提交源码 |
| server\viseme_service.py | 口型/音素时间线生成 | 提交源码 |
| server\routes_3d.py | 模型清单、动作与表情 API | 提交源码 |
| config\actions.json | 动作别名、优先级、循环和过渡 | 提交配置 |
| config\viseme_zh.json | 中文口型映射参数 | 提交配置 |
| E:\SZR\.cache\livetalking-3d | 构建缓存、下载缓存、临时文件 | 不提交 |

# 5. 写实人物资产规范

人物资产是最终效果的决定因素。建议委托建模师或使用具备明确商业/个人使用权的现成写实角色，完成统一骨骼、表情和浏览器优化后再接入。不能仅把卡通 VRM 换一张真人贴图。

| 类别 | 最低要求 | 推荐要求 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网格 | 全身、拓扑完整、无穿模 | 60k-120k 三角面，另做 2 个 LOD | 脸、手、关节变形自然 |
| 骨骼 | 标准 Humanoid，全身蒙皮 | 含手指、眼球、下颌、Twist 骨 | 蹲下/抬手无塌陷 |
| 材质 | PBR BaseColor/Normal/Roughness | 皮肤、眼睛、牙齿、头发分材质 | 肤色真实、无塑料感 |
| 贴图 | 桌面 2K | 脸部 4K，移动端 1K/2K 降级 | 显存占用与清晰度平衡 |
| 表情 | 眨眼、张嘴、微笑 | 52 个 ARKit BlendShape + VRM 表情映射 | 左右对称、无破面 |
| 格式 | glTF/GLB 2.0 | VRM 1.0 元数据 + GLB 兼容导出 | 单位、朝向、骨骼命名一致 |
| 授权 | 肖像权、模型版权、贴图权明确 | 可部署、可修改、可商用范围书面化 | 留存合同与来源记录 |

关键输入 正式执行前必须提供或采购一套写实全身人物资产。若只有一张照片，可先做近似形象建模，但不能保证与真人完全一致；若要复刻具体真人，还需要多角度照片/扫描数据和肖像授权。

# 6. 动作系统设计

动作采用“预制骨骼动画 + 实时混合 + 状态机”，这是目前最稳定、最可控的方案。蹲下由真正的骨骼动画完成，不依赖 CSS 或视频画面缩放。

| 类型 | 动作 | 状态规则 | 建议时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续姿态 | 站立、蹲下 | 保持到收到相反命令；动作切换可打断 | 0.3-0.6 秒过渡 |
| 一次动作 | 点头、摇头、鞠躬、挥手 | 完成后回到当前基础姿态 | 0.8-2.0 秒 |
| 移动动作 | 左转、右转、向前一步 | 受场景边界约束；完成后回到待机 | 1.0-2.5 秒 |
| 说话伴随 | 呼吸、手势、重心变化 | 低权重叠加，不覆盖口型和主动作 | 循环/随机 |
| 保护动作 | 停止、恢复站立 | 最高优先级，清空动作队列 | 立即响应 |

动作意图协议示例：

{"intent":"action","action":"crouch","mode":"hold","speech":"我蹲下了。","confidence":0.98}

只允许配置文件中的动作 ID，禁止大模型直接生成代码、文件路径或任意动画名。

纯动作命令不必调用大模型；动作与问答混合时，先确定动作，再并行合成语音。

动作冲突由优先级解决：停止/安全恢复 > 持续姿态 > 一次动作 > 待机微动。

# 7. 面部、目光与口型

## 7.1 第一版（可用基线）

通过 Web Audio 获取语音能量，驱动下颌和基础开合嘴形。

增加自然眨眼、轻微呼吸、头部微动和看向用户，避免静态“蜡像感”。

根据句子情绪选择微笑、中性、疑问等表情，但限制幅度，避免夸张卡通化。

## 7.2 正式版（推荐）

TTS 返回音频后生成带时间戳的音素/口型序列，映射到 aa、ih、ou、ee、oh 及闭口。

使用 Web Audio 时钟统一音频与表情时间线，支持暂停、停止、丢帧补偿和网络抖动恢复。

若继续使用 EdgeTTS，可先采用字词边界加中文拼音/韵母近似；若对口型要求更高，改接原生提供 viseme 事件的 TTS 服务。

## 7.3 验收指标

| 指标 | 第一版目标 | 正式版目标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音画主观同步 | 可理解，无明显长时间反相 | 偏差绝对值 < 100 ms | 固定语料录屏逐帧检查 |
| 闭口控制 | 静音后 300 ms 内闭口 | 静音后 150 ms 内闭口 | 短句/停顿/打断测试 |
| 表情稳定性 | 无抖动和破面 | 连续 30 分钟无累积漂移 | 自动脚本 + 人工观察 |
| 视线自然度 | 基本看向镜头 | 有平滑注视与短暂游移 | 近景主观验收 |

# 8. 分阶段实施与测试门槛

每个阶段完成后先执行自动化测试和人工视觉检查，出具阶段报告；通过后再进入下一阶段。这延续当前项目的阶段式开发方式。

## 阶段 0：资产与授权冻结（1-3 天）

确定具体写实人物、用途（个人/商业）、肖像与模型授权。

检查骨骼、BlendShape、贴图、面数、单位和导出格式。

验收：模型可在独立查看器正确加载；授权清单完整；资产全部位于 E 盘。

## 阶段 1：独立 3D 原型（2-3 天）

创建 web3d 最小页面，完成模型加载、灯光、相机、阴影和画质档位。

验收：桌面 1080p 平均 30 FPS 以上；无控制台错误；刷新后可恢复。

## 阶段 2：骨骼动作系统（3-4 天）

接入站立、蹲下、点头、摇头、鞠躬、挥手，建立动画混合和状态机。

验收：“蹲下”保持、“站起”恢复；连续 100 次命令无卡死、穿模或队列失控。

## 阶段 3：面部和口型（3-5 天）

完成眨眼、视线、表情与基础/正式口型时间线。

验收：固定中文语料音画偏差目标 < 100 ms；停止语音后能及时闭口。

## 阶段 4：LiveTalking 集成（2-3 天）

复用现有会话、AI、EdgeTTS 与控制接口；新增模型/动作 API。

验收：直读、AI 回复、停止、清空、切音色及 2D 回退均不回归。

## 阶段 5：自然语言动作意图（2-3 天）

实现本地规则优先、大模型结构化补充、白名单校验与动作/语音并行。

验收：至少 80 条同义表达；危险或未知指令不执行；纯动作不误发 TTS。

## 阶段 6：真实感增强（2-4 天）

加入说话伴随手势、呼吸、重心、情绪、目光和动作中断。

验收：动作过渡自然；无明显脚滑、关节塌陷或表情突变。

## 阶段 7：性能与移动端（2-4 天）

加入 LOD、纹理压缩、帧率自适应、资源释放和移动端画质档。

验收：桌面 30-60 FPS；移动端 24-30 FPS（真实设备另行验收）。

## 阶段 8：稳定性与交付（1-2 天）

运行 30 分钟压力测试、10 轮以上交互、断线重连和资源回收检查。

验收：无 OOM、无持续显存增长、无严重音画漂移；文档和启动脚本齐全。

# 9. 性能与兼容目标

| 场景 | 分辨率/帧率目标 | 建议资产档位 | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面默认 | 1080p，30-60 FPS | 4K 脸部 + 2K 服装；高质量阴影 | 降阴影/后处理，再降贴图 |
| 桌面低配 | 720p，稳定 30 FPS | 2K 贴图；LOD1 | 关闭 SSAO/高质量毛发 |
| 移动端 | 720p，24-30 FPS | 1K/2K 贴图；LOD1/LOD2 | 半身模式、低阴影、少骨骼更新 |
| 兼容回退 | 保持现有 2D 能力 | Wav2Lip 页面 | WebGL/模型加载失败时切换 |

资源加载采用 manifest + 哈希校验；大模型不进入 Git，来源、版本和授权记录写入清单。

角色切换前显式释放纹理、材质、几何体、AnimationMixer 和 AudioNode。

渲染统计至少记录 FPS、帧耗时、GPU/纹理内存近似值、模型加载耗时和动作队列长度。

# 10. 主要风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人物资产不够写实或无完整表情 | 最终效果达不到预期 | 先做资产验收样片，再开始编码 | 高 |
| 肖像/模型/动作授权不完整 | 无法发布或商用 | 建立来源、合同、用途和期限清单 | 高 |
| 恐怖谷效应 | “像真人但不自然” | 降低夸张表情；优化眼睛、皮肤、微动和口型 | 高 |
| 浏览器显存不足 | 黑屏、掉帧、崩溃 | LOD、KTX2、延迟加载、显式资源释放 | 中高 |
| 动作重定向质量差 | 脚滑、关节扭曲 | 统一骨架；逐动作人工修正；必要时 IK | 中高 |
| TTS 无精确 viseme | 口型近似 | 先做基线；正式版换支持 viseme 的服务或离线对齐 | 中 |
| MetaHuman 硬件成本 | 当前主机不适合第一版 | 浏览器路线先落地；后续远程 GPU/升级硬件 | 中 |

# 11. 工期、成本与人员投入

预计工期 已有合格写实模型和动作素材时，约 18-31 个工作日；若需从照片定制人物、重做头发/服装、制作 52 个表情或补动作，资产制作通常另需 10-30 个工作日。

| 成本项 | 最低可行 | 推荐投入 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发 | 现有项目内完成 | 按 8 个阶段实施 | 主要是工程时间 |
| 写实人物资产 | 合法现成模型 | 定制建模/扫描与优化 | 决定最终观感 |
| 动作素材 | 开源/已授权动作 | 动作捕捉 + 人工修正 | 需确认再分发权 |
| TTS/口型 | 继续 EdgeTTS + 近似口型 | 支持 viseme 的付费 TTS | 高精度可能产生调用费 |
| 部署硬件 | 当前电脑浏览器渲染 | 更强 GPU 或远程渲染 | MetaHuman 路线成本更高 |

预算无法在人物来源、授权范围和目标写实度未确定时给出准确金额。正式采购前应先拿一套候选模型做“静态近景 + 蹲下 + 说话”样片验收，再决定是否投入定制资产。

# 12. 交付物清单

可切换 2D/3D 的浏览器页面与写实角色渲染模块。

动作状态机、动作意图白名单、中文同义命令与快捷按钮。

口型/表情/目光驱动模块及时间线协议。

3D 模型与动作资产清单、哈希、来源、授权与禁止事项。

阶段 0-8 测试报告、30 分钟稳定性报告和性能基线。

E 盘安装/启动/排错文档，以及不写入 C 盘的路径检查脚本。

现有 Wav2Lip 2D 回退模式和兼容性说明。

# 13. 开始执行前需要确认的两项输入

目标人物：使用“虚构写实人物”，还是复刻某位具体真人？若复刻真人，需要其明确肖像授权和素材。

使用范围：仅个人学习/演示，还是未来可能公开发布、接单或商业使用？这会直接决定模型、动作和 TTS 的授权选择。

建议默认选择 若暂时没有人物素材，先选择“虚构写实人物 + 个人/内部演示”，用一套合法候选资产完成阶段 0 样片；确认观感后再决定是否定制真人形象。未经确认，不进入实施阶段。

# 14. 官方技术参考

VRM 1.0 功能与格式说明

VRM Animation 规范

pixiv three-vrm 官方仓库

Three.js AnimationMixer 文档

Three.js WebGLRenderer 文档

MDN Web Audio AnalyserNode

MetaHuman 硬件要求

Unreal Pixel Streaming 概览

VRM Public License 1.0

注：上述链接用于技术与许可评审。最终使用任何人物、动作、模型、贴图、字体或在线服务时，仍需以其下载页面、合同和当时有效条款为准。